### Документальное оформление объемов выполненных СМР

Учет затрат на строительство СМР ведут по каждому объекту строительства входящему во внутрипостроечный титульный список и имеющий отдельный проект и смету

Регистры оперативного учета выполненных объемов СМР  на объекте в натуральном и стоимостном выражении является Журнал учета выполненных работ, который ведет руководитель участка

Журнал выдают начальнику строительного  участка еще до начала работ В нем содержатся данные об объемах работ, подлежащих выполнению, в разрезе конструктивных элементов и видов, которые производят в последовательности их выполнения В Журнале должны также приводиться данные о сметной величине прямых затрат на указанные работы, сумме накладных расходов и накоплений, которые в совокупности составляют сметную стоимость СМР (строительно-монтажных работ)

По мере окончания каждого вида работ на объекте на основании замеров их отражают в Журнале в натуральном и стоимостном выражении против соответствующих наименований конструктивных элементов и видов работ

Данные Журнала используют в процессе строительства для составления отчетности о выполнении плана СМР, заполнения соответствующих данных  отчета  об использовании основных строительных материалов, контроля за объектами работ, выполненными строительными машинами и автотранспортом, а также отраженными в документах по начислению заработной платы рабочим

Для определения объемов незавершенного строительного производства необходимо проводить ежемесячную инвентаризацию остатков всех работ, выполненных строительной организацией и не подлежащих сдаче заказчику Данные инвентаризации фиксируют в Акте Указанные в Акте данные об  объеме и сметной стоимости незаконченных конструктивных элементов и видов работ подлежат утверждению главным инженером строительной организации

На основе данных оперативного учета выполненных СМР и Актов инвентаризации незавершенного строительства должна составляться справка о сметной стоимости выполненных работ Такую справку должны представлять Генподрядчику субподрядные организации по выполненным работам

Строительные организации чаще всего заключают договоры с заказчиком на условии оплаты по мере выполнения этапов и видов работ В таких случаях после завершения отдельного этапа и вида СМР при участии заказчика оформляют промежуточные Акты приемки выполненных работ, в которых отражают объемы выполненных и принятых заказчиком СМР

Кроме того заказчики отдельно принимают по мере завершения все подготовительные  и скрытые строительные работы, отражая результаты приемки в Актах

На основе этих актов рассчитывают суммы причитающегося дохода строительной организации за отчетный период по выполненным и принятым работам и выставляют счет заказчику

Одновременно фактические затраты на производство принятых объемов работ списывают на расходы по реализации строительной продукции

Таким образом в составе незавершенного производства строительных организаций числятся лишь затраты по еще не законченным и несданным заказчику видам СМР

Определение фактической себестоимости сданных работ и величины остатков незаверенного производства, а также причитающейся суммы дохода возможно путем использования методики, определенной в учетной политике организации и в условиях договора  Величину фактической себестоимости сданных работ и величину остатков незавершенного производства можно определить:

- на основе фактически понесенных затрат на выполнение законченного цикла работ, при этом договорная стоимость выполненных работ может быть определена  с учетом уровня рентабельности строительного производства, запланированного при заключении договора подряда;

- на основе фактически понесенных затрат на конец  периода за вычетом сметной и плановой себестоимости работ, остающихся в составе незавершенного производства, порядок определения договорной стоимости аналогичен предыдущему

- на основе сметной себестоимости выполненных и сданных работ, при этом договорную стоимость определят в том же соотношении с величиной договорной стоимости всего заказа, что и сметную стоимость выполненных работ всего заказа

Объекты, расчет по которым осуществляют после окончания всех СМР и принятия объектов в эксплуатацию до их приемки заказчиком числятся в составе незавершенного строительства генподрядной строительной организации Принятие работы субподрядной организации  у генподрядчика отражают в составе незавершенного строительства, а у субподрядчика могут быть отражены как выполненные и реализованные работы или  же как незавершенное строительство до сдачи этих работ генподрядной организацией заказчику, в зависимости от условий субподрядных договоров

Приемку законченных строительных объектов оформляют Актом приемки выполненных работ, а по объектам жилищно-гражданского назначения – Актом их приемки в эксплуатацию

На основании этих документов строительная организация отражает окончательные операции по признанию доходов и расходов по договору подряда, а заказчик отражает договорную стоимость принятых объектов в составе капитальных вложений по приобретению основных средств, их расширению, модернизации или капитальному ремонту на субсчетах счета 2930

Законченные строительные объекты после получения разрешения от госорганизаций, (эпидемиологических, энергоснабжающих и т д) могут быть введены в эксплуатацию и подлежат учету на счетах основных средств